|  |
| --- |
| **Anticipation des situations de tension par l’utilisation des dispositifs ROR et HET** |
| Volet du PARU - N° 3 Anticipation des situations de tension aux urgences |
| Objectif stratégique - N°10  |
| Responsable : Anne Lecoq |
| Action N° 1 | Contribuer au développement du ROR |
| Enjeux et objectifs | * Faciliter la complétude des données ROR relevant des établissements (modules liés à la gestion des urgences) sous le pilotage ROR de l’ARS
* Accompagner les établissements (SAMU et urgentistes) dans l’utilisation des modules liés à la gestion des urgences, du ROR.
 |
| Description de l’action | * Participer à la gouvernance du ROR (COPIL) et coordonner les approches métiers et support.
* Organiser l’accompagnement des établissements sur le peuplement et
* l’utilisation des modules liés à la gestion des urgences
 |
| Portage de l’action | Anne Lecoq en lien avec la direction de la stratégie (DS) – |
| Modalités de mise en œuvre de l’action | A définir avec les réseaux urgences par lettre de mission |
| Articulations et partenaires à mobiliser | Réseaux des Urgence / GCS ORU PACA |
| Livrables attendus  | Plan de déploiement des modules  |
| Calendrier  | 2017à 2019 à définir avec la DS |
| Financement |  A contractualiser avec le RU |
| Indicateurs | A définir avec le Réseau et la DS |
| Action N°2 | Application de la procédure HET dans les établissements et à l’ARS |
| Enjeux et objectifs | S’assurer que les établissements ont mis en place une procédure HET (en dehors du déclenchement des plans blancs)Proposer des recommandations sur la base de RETEXDéfinir le rôle d’appui de l’ARS |
| Description de l’action | * Réalisation d’une enquête descriptive
* Mise en place d’un RETEX
* Présentation aux établissements sur la base de recommandations ou d’un partage d’expérience
* Rédaction d’une procédure interne ARS lorsque HET est déclenchée par un ES
 |
| Portage de l’action | Anne Lecoq et Isabelle Girard-Froissard (DSP) |
| Modalités de mise en œuvre de l’action | Enquête par questionnaire, complétée de rencontres sur place ou téléphoniques.Réunion de restitution avec les établissements (soit réunion ad hoc soit dans un cadre à définir ICRU ? ) |
| Articulations et partenaires à mobiliser | DSP – réseauxGroupe de travail 3 |
| Livrables attendus  | Rapport régionalProcédure ARSRéunion établissements |
| Calendrier  | Rapport régional : octobre 2016Procédure ARS : novembre 2016Réunion établissements : ICRU avril 2017 + réunion RETEX avec les établissements de santé à définir (mars ?) |
| Financement | 5000€ pour réunion RETEX  |
| Indicateurs | Nombre d’alertes HETNombre de déclenchements de la procédure HETNombre de situations ayant nécessité l’implication de l’ARS |