|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prévenir la saturation des urgences en améliorant la gestion des lits hospitaliers** | | |
| Volet du PARU - N° 2 Traitement de la saturation des urgences | | |
| Objectif stratégique - N°6 | | |
| Responsable : Anne Lecoq | | |
| Action N° 1 | Optimiser la gestion des lits à partir des retours d’expériences des établissements suivis par l’ANAP | |
| Enjeux et objectifs | Diffuser les bonnes pratiques à l’ensemble de la région. | |
| Description de l’action | Faire un bilan de ce qui a été fait et le diffuser | |
| Portage de l’action | Nadine Garteau /Anne Lecoq | |
| Modalités de mise en œuvre de l’action | * Rédaction d’un document type (voir s’il existe au niveau de l’ANAP ?) * Diffusion du référentiel ANAP lors d’une journée RETEX | |
| Articulations et partenaires à mobiliser | Groupe 3 + Les fédérations hospitalières +  ANAP | |
| Livrables attendus | Diffusion du bilan rédigé des RETEX  Journée régionale | |
| Calendrier | Mars 2017 | |
| Financement[[1]](#endnote-1) | 10 000€ | |
| Indicateurs | Nombre de gestionnaires de lits/ N lits  TO en MCO  Nombre de lits supplémentaires en hiver  Nombre de lits fermés en été | |
| Action N°2 | Mieux articuler médecine de ville et urgences hospitalières afin de mettre en place des solutions alternatives au passage aux urgences | |
| Enjeux et objectifs | Limiter les flux des passages de type CCMU1  Permettre à la MG d’organiser une activité de soins non programmés alternative ou en amont du service des urgences (MMG, CSNP, plate-forme de régulation H24..) | |
| Description de l’action | Partager le diagnostic prévu dans la fiche 1-4  Concertation croisée MG et urgentistes pour rédaction d’un cahier des charges par type de solution innovante | |
| Portage de l’action | ARS - RU | |
| Modalités de mise en œuvre de l’action |  | |
| Articulations et partenaires à mobiliser | Groupe 1 | Groupe 3 |
| Livrables attendus | cahier des charges par type de solution innovante | |
| Calendrier | 2018 | |
| Financement |  | |
| Indicateurs | % de CCMU1 | |

1. Préciser si une demande de financement FIR sera nécessaire pour conduire l’action [↑](#endnote-ref-1)