|  |
| --- |
| **Prévenir la saturation des urgences en améliorant la gestion des lits hospitaliers** |
| Volet du PARU - N° 2 Traitement de la saturation des urgences |
| Objectif stratégique - N°6 |
| Responsable : Anne Lecoq |
| Action N° 1 | Optimiser la gestion des lits à partir des retours d’expériences des établissements suivis par l’ANAP |
| Enjeux et objectifs | Diffuser les bonnes pratiques à l’ensemble de la région. |
| Description de l’action | Faire un bilan de ce qui a été fait et le diffuser |
| Portage de l’action | Nadine Garteau /Anne Lecoq |
| Modalités de mise en œuvre de l’action | * Rédaction d’un document type (voir s’il existe au niveau de l’ANAP ?)
* Diffusion du référentiel ANAP lors d’une journée RETEX
 |
| Articulations et partenaires à mobiliser | Groupe 3 + Les fédérations hospitalières +ANAP  |
| Livrables attendus  | Diffusion du bilan rédigé des RETEXJournée régionale  |
| Calendrier  | Mars 2017 |
| Financement[[1]](#endnote-1)  | 10 000€ |
| Indicateurs | Nombre de gestionnaires de lits/ N lits TO en MCONombre de lits supplémentaires en hiverNombre de lits fermés en été |
| Action N°2 | Mieux articuler médecine de ville et urgences hospitalières afin de mettre en place des solutions alternatives au passage aux urgences  |
| Enjeux et objectifs | Limiter les flux des passages de type CCMU1Permettre à la MG d’organiser une activité de soins non programmés alternative ou en amont du service des urgences (MMG, CSNP, plate-forme de régulation H24..) |
| Description de l’action | Partager le diagnostic prévu dans la fiche 1-4Concertation croisée MG et urgentistes pour rédaction d’un cahier des charges par type de solution innovante |
| Portage de l’action | ARS - RU |
| Modalités de mise en œuvre de l’action |  |
| Articulations et partenaires à mobiliser | Groupe 1  | Groupe 3 |
| Livrables attendus  | cahier des charges par type de solution innovante |
| Calendrier  | 2018 |
| Financement  |  |
| Indicateurs | % de CCMU1 |

1. Préciser si une demande de financement FIR sera nécessaire pour conduire l’action [↑](#endnote-ref-1)