|  |
| --- |
| **Redéfinir le rôle des réseaux et les faire converger vers un réseau unique BFC** |
| Volet du PARU - N° 2 Traitement de la saturation des urgences |
| Objectif stratégique - N°9 |
| Responsable : Anne Lecoq |
| Préambule : En référence à l’article R6123-26 à Article R6123-32 du CSP : *Le réseau contribue à la prise en charge des urgences et de leurs suites sur le territoire de santé, notamment pour assurer l'accès à des compétences, à des techniques et à des capacités d'hospitalisation dont ne dispose pas chacun des établissements membres, et coordonner leurs actions et leurs moyens.*Dans ce cadre les réseaux sont sollicité dans la MEO du PARU |
| Action N° 1 | Comparer les missions et fonctionnement des 2 réseaux pour définir des objectifs communs contractualisés |
| Enjeux et objectifs | Faire converger les missions et mutualiser les moyens.Positionner les réseaux en appui à l’ARS pour le pilotage du PARUContractualiser sur les missions de coordination, d’observation, d’appui au pilotage… |
| Description de l’action | Diagnostic partagé des : organisations, financements, points +/- |
| Portage de l’action | Anne Lecoq, Carole Cuisenier et Réseaux |
| Modalités de mise en œuvre de l’action | Bilan en cours |
| Articulations et partenaires à mobiliser |  |
| Livrables attendus  | Objectifs communs contractualisés |
| Calendrier  | Octobre 2016CPOM unique en décembre 2017 |
| Financement | FIR  |
| Indicateurs |  |
| Action N°2 | Définir une structure porteuse du réseau unique  |
| Enjeux et objectifs | Aboutir au regroupement des 2 réseaux en 1 réseau BFC Proposer des hypothèses sur les aspects juridiques, financiers, GRH, en fonction des missions, gouvernance, articulation avec l’ARS…) |
| Description de l’action | A développer dans le cadre du dialogue de gestion |
| Portage de l’action | ARS |
| Modalités de mise en œuvre de l’action | réunions |
| Articulations et partenaires à mobiliser | réseaux |
| Livrables attendus  | Note d’opportunité avec hypothèses |
| Calendrier  | Juin 2017 |
| Financement |  |
| Indicateurs | O/N |
| Indicateurs | O/N |